|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан |  |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 года № 364

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, руководствуясь статьями 33, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьями 11, 14 Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» администрация сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»согласно приложению.

2. Обнародовать настоящую программу на официальном сайте администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостанhttp://bakaly-sp.ru в сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:

- постановление администрации сельского поселения Бакалинский сельсовета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 14.08.2017 года № 255 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 21.09.2018 года № 301а «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 01.11.2018 года № 354а «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостанот 20.11.2018 года № 392а «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»;

-постановление администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостанот 24.01.2019 года № 29«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Бакалинский сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан В.Р.Семенов

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

от 29 декабря 2021 года № 364

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сельское поселение Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели:  - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  - создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.  Задачи:  - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.);  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - совершенствование эстетичного вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства сел;  - поддержание санитарного порядка на территории села;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Перечень региональных проектов | отсутствует |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | отсутствует |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021– 2027г.г. без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, шт., кв.м.;  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в 2022-2027 годы, %;  - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, шт., кв.м.;  - доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых сельских территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2027 годы, %. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021-2027 годах составит19146,9тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) федерального бюджета – 17826,0 тыс. рублей, из них по годам:  в 2021 г. – 8979,7 тыс. руб.  в 2022 г. – 8846,3 тыс. руб.  в 2023 г. – 0 тыс. руб.  в 2024 г. – 0 тыс. руб.  в 2025 г. –0 тыс. руб.  в 2026 г. – 0 тыс. руб.  в 2027 г. – 0 тыс. руб.  б) бюджета Республики Башкортостан – 363,8 тыс. рублей, из них по годам:  в 2021 г. – 183,3 тыс. руб.  в 2022 г. – 180,5 тыс. руб.  в 2023 г. – 0 тыс. руб.  в 2024 г. – 0 тыс. руб.  в 2025 г. – 0 тыс. руб.  в 2026 г. – 0 тыс. руб.  в 2027 г. – 0 тыс. руб.  в) бюджета сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан – 957,1 тыс. рублей,из них по годам:  в 2021 г. – 482,0 тыс. руб.  в 2022 г. – 475,1тыс. руб.  в 2023 г. – 0тыс. руб.  в 2024 г. – 0тыс. руб.  в 2025 г. – 0тыс. руб.  в 2026 г. – 0тыс. руб.  в 2027 г. – 0 тыс. руб. |

**1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм**

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

асфальтирование проездов и пешеходных зон МКД;

освещение территорий при наличии технической возможности;

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

приоритетное направление социально-экономического развития сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

Перечень целевых индикаторов и показателей программы указан в Приложении № 1.

# 2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и бюджета сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19146,9тыс. руб., в том числе

за счет средств федерального бюджета –17826,0тыс. руб.,

за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 363,8 тыс. руб.,

за счет средств муниципального района- 957,1 тыс. руб.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке.

# 3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках Программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не осуществляется.

# 4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках Программы не предусмотрены объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием муниципального района.

# 5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значениясельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках Программы не предусмотрены объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством.

# 6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Организации не принимают участие в реализации Программы.

# 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, утвержденным постановлением муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

##### от 29 сентября 2021 года № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан».

##### Контроль за реализацией Программы осуществляется путем проведения ее мониторинга, анализа соответствующих отчетов, ежегодной оценки эффективности реализации Программы, а также финансового контроля в установленном порядке.

Подготовка годовых отчетов производится по форме согласно Приложению №3 к муниципальной программе.

Отчет о реализации муниципальной программы содержит информацию о:

а) достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

б) расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения;

в) выполнении мероприятий муниципальной программы.

Дополнительно к годовому отчету прилагается пояснительная записка к отчету о ходе и об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению№4к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя за  2020 год | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы, источник информации |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель программы:- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;- повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;- организация искусственного освещения дворовых территорий;- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;- совершенствование архитектурно - художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм;- выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Задача программы:- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - совершенствование эстетичного вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства сел; - поддержание санитарного порядка на территории села; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. | | | | | | | | |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Положительный | Общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.1.2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, тыс. кв. м. | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительный | Sобщ. = ∑\_(i=1)^n▒Si, где:  Sобщ. – общая площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  Si – площадь благоустроенной дворовой территории i-го  многоквартирного дома. |
| 1.1.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2027 годы, % | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительный | D = Nблаг. x 100% / Nобщ., где:  D – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2027 годы;  Nблаг. – общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  Nобщ. – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2027 годы. |
| 1.1.4 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительный | Общее количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования |
| 1.1.5 | Площадь благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, тыс. кв. м. | 6,0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительный | Sобщ. = ∑\_(i=1)^n▒Si, где:  Sобщ. – общая площадь благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Si – площадь благоустроенной наиболее посещаемой i-ой муниципальной территории общественного пользования. |
| 1.1.6 | Доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2027 годы, % | 71,4 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительный | D = Nблаг. x 100% / Nобщ., где:  D – доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2027 годы;  Nблаг. – общее количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Nобщ. – общее количество наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2027 годы. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

ПЛАН

реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

**«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении**

**Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Коды классификации расходов бюджета | | | | | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) | | | | | | | | | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, ед. изм. | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | | |
| Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | первый год | второй год | | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | последний год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| А | Муниципальная программа«Формирование комфортной городской среды всельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района  Бакалинский район Республики Башкортостан» | всего, в том числе: | |  |  |  |  |  | 19146,9 | 9645,0 | 9501,9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2027 |  |  | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | |  |  |  |  |  | 363,8 | 183,3 | 180,5 | | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  | 17826,0 | 8979,7 | 8846,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | |  |  |  |  |  | 957,1 | 482,0 | 475,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цели программы: - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  - создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы:  - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.);  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - совершенствование эстетичного вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства сел;  - поддержание санитарного порядка на территории села;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий | Отдел строительства | итого, в том числе: |  |  |  |  |  | 19146,9 | 9645,0 | 9501,9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2027 | количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | Ед. | x |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | 363,8 | 183,3 | 180,5 | 0 | | 0 | 0 |  | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 17826,0 | 8979,7 | 8846,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 957,1 | 482,0 | 475,1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального районаБакалинский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики» | Отдел строительства | итого, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2027 | количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | Ед. |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

Отчет о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении

Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

(наименование муниципальной программы)

за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы - сельское поселение Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единца | Вектор достижимости целевого индикатора и  показателя  (положительный/  отрицательный) | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы | | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципаль­ной программы на конец отчетного периода | Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют) | Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет) |
| план на текущий год | Факти­ческое (оценочное) значение на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в сельском поселенииБакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей | | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % |
| предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | освоено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего, в том числе: |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование  непосред­ственного  результата  реализации  мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | Муниципальная программа«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» | | | | | | |
| 1.1 | | Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий | администрация |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий сельского поселения Бакалинский сельсоветмуниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики» | администрация |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий  муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | | | | | | |
|  | Количество  невыполненных  мероприятий  муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | | | | | | |
| Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Примечание. Отчет предоставляется с пояснительной запиской. | | | | | | | | | |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

(за 20\_\_ год)

1. Итоги достижения целей, задач и плановых значений показателей муниципальной программы (приводятся общая оценка хода и итогов реализации муниципальной программы, характеристика вклада основных результатов муниципальной программы в достижение стратегических целей и решение задач социально-экономического развития сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

(не более одной страницы текста)).

На основе информации, указанной в отчете о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (далее - ЦИиП), заполняется таблица 1.

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ

достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование параметра ЦИиП | Количество  ЦИиП,  единицы | Доля, проценты |
| 1 | ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе: |  | указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4) |
| 1.1 | перевыполненные значения ЦИиП |  | указывается доля в количестве выполненныхЦИиП (строка 1) |
| 2 | ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты |  | указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4) |
| 3 | ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода |  | указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4) |
| 4 | Итого процент достигнутых ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм |  | 100% |
| 5 | ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения |  | указывается доля в общем количестве ЦИиП (строка 4) |

Примечание. Суммарное значение по строкам 1, 2, 3 должно быть равно 100%. ЦИиП могут считаться выполненными при 100 – процентномдостижении их плановых значений.

2. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Приводится общая информация по предусмотренным и освоеннымсредствам (тыс. рублей с двумя знаками после запятой нарастающим итогом с начала года в действующих ценах), а также причины неосвоения (неполного освоения) средств.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы.

Приводятся общие разъяснения о реализации мероприятиймуниципальной программы, а также факторы, повлиявшие на их выполнение.

На основе информации, указанной в отчете о выполнении мероприятий муниципальной программы, заполняется таблица 2.

Таблица 2

ПАРАМЕТРЫ

выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование параметра | Количество  мероприя­тий,  единицы | Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы, проценты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100- процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата) |  |  |
| 2 | Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата) |  |  |

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Интерпретируются итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы, приводятся предложения по дальнейшей корректировке муниципальной программы (заполняется таблица 3).

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципаль­ной программы | Общая оценка достижения плановых значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность  реализации  мероприятий  программы | Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  муниципальной  программы | Интегральная  оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

1. Общие положения

1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Бакалинский сельсоветмуниципального районаБакалинский район Республики Башкортостан (далее - Порядок) разработан во исполнение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает последовательность проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы).
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ является стандартной, неотъемлемой процедурой программно – целевого управления, проводится Администрациейсельского поселения Бакалинский сельсоветмуниципального района Бакалинский района Республики Башкортостан на основании материалов, представляемых ответственными исполнителями муниципальных программ (далее - ответственные исполнители) в соответствии с настоящим Порядком по итогам отчетного финансового года.
3. Критерии, применяемые для оценки эффективности реализации муниципальной программы

2.1. Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки эффективности реализации муниципальной программы, включает три критерия:

К1 - общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

К2 - эффективность реализации мероприятий;

КЗ - оценка использования финансовых ресурсов.

2.2. Весовые коэффициенты значимости критериев составляют:

общую оценку достижения плановых значений показателей (индикаторов) - 0,4;

эффективность реализации мероприятий - 0,3;

эффективность использования финансовых ресурсов - 0,3.

3. Интегральная оценка эффективности реализации

муниципальной программы

3.1. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается в зависимости от значений критериев по следующей формуле:

Эмп = 0,4 х К1 + 0,3 х К2 + 0,3 х КЗ

3.2. Рассчитанное значение интегральной оценки (Эмп) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| 94,6% <Эмп< 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 <Эмп< 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 <Эмп< 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп< 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

3.3. Критерий степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) К1рассчитывается по следующей формуле:

К1 = 0,6 х ОДмп + 0,4 х ОДпп,

где:

ОДмп - оценка достижения планового значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ОДпп - оценка достижения планового значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы.

Общая оценка достижения планового значения показателя уровня муниципальной программы (подпрограммы) ОДмп(пп) рассчитывается по следующей формуле:



где:

Мобщ - доля целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), являющихся показателями указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 597, 599 - 602, 606, от 25 апреля 2019 года № 193, от 25 апреля 2019 года № 193, от 7 мая 2018 года № 204, распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 года № 2256-р, от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее - правовые акты);

Мдост - доля целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), являющихся показателями правовых актов, по которым достигнуты плановые значения;

Lобщ - доля целевых показателей (индикаторов) уровня муниципальной программы (подпрограммы), не являющихся показателями правовых актов;

Lдост - доля целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), не являющихся показателями правовых актов, по которым достигнуты плановые значения;

fl - коэффициент значимости для показателей (индикаторов) уровня муниципальной программы (подпрограммы), являющихся показателями правовых актов (fl = 1,5 либо fl = 0);

f2 - коэффициент значимости для показателей (индикаторов) уровня подпрограммы, не являющихся показателями правовых актов (f2 = 1 либо f2 = 0).

3.3.1. Сумма весовых коэффициентов целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) Мдост, являющихся показателями правовых актов, по которым достигнуты плановые значения, рассчитывается по формуле:



где kiМдост - весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы (подпрограммы), по которым фиксируется достижение плановых значений показателей, являющихся показателями правовых актов.

Плановые значения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) считаются достигнутыми в следующих случаях:

для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (например, объем отгруженной продукций, объем инвестиций в основной капитал, ввод жилья и тому подобное), если фактическое значение за отчетный период равно или превышает плановое значение, предусмотренное в муниципальной программе (подпрограмме) за отчётный период (факт/план >=1);

для целевых показателей и индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (например, смертность, заболеваемость, травматизм и так далее), если плановое значение за отчетный период равно или превышает фактическое значение, предусмотренное в муниципальной программе (подпрограмме) за отчётный период (план/факт >= 1).

3.3.2. Сумма весовых коэффициентов целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) Мобщ, являющихся показателями правовых актов, рассчитывается по формуле:



где kiМобщ – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы (подпрограммы), являющихся показателями правовых актов.

3.3.3. Сумма весовых коэффициентов целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) Lдост, не являющихся показателями правовых актов, по которым достигнуты плановые значения, рассчитывается по формуле:



где kiLдост– весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы (подпрограммы), по которым фиксируется достижение плановых значений показателей, не являющихся показателями правовых актов.

Плановые значения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) считаются достигнутыми в следующих случаях:

для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (например, объем отгруженной продукции, объем инвестиций в основной капитал, ввод жилья и тому подобное), если фактическое значение за отчетный период превышает плановое значение, предусмотренное в муниципальной программе (подпрограмме) за отчетный период (факт/план >=1);

для целевых показателей й индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (например, смертность, заболеваемость, травматизм и так далее), если плановое значение за отчетный период превышает фактическое значение, предусмотренное в муниципальной программе (подпрограмме) за отчетный период (план/факт> = 1).

3.3.4. Сумма весовых коэффициентов целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), не являющихся показателями правовых актов, рассчитывается по формуле:



где kiLобщ - весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-го целевого индикатора и показателя муниципальной программы (подпрограммы), не являющихся показателями правовых актов.

3.4. Оценка эффективности реализации мероприятий К2 определяется по формуле:

где:

Мвбаi – количество исполненных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусматривает выделение бюджетных ассигнований. Мероприятие считается исполненным в случае 100 - процентного достижения или превышения в отчетном периоде планового значения показателя его непосредственного результата. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, считается исполненным в случае достижения значений сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менеечем на 95%от **у**становленных значений на отчетный год;

Мвбаобщ – общее количество мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусматривает выделение бюджетных ассигнований;

f5 - коэффициент значимости для мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусматривает выделение бюджетных ассигнований (f5 = 1). В случае отсутствия таких мероприятий f5 = 0;

Mj- количество исполненных мероприятий, реализация которых не предусматривает выделения бюджетных ассигнований. Мероприятие считается исполненным в случае 100 – процентного достижения или превышения в отчетном периоде планового значения показателя его непосредственного результата. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается исполненным в случае достижения значений сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

Мобщ – общее количество мероприятий, реализация которых не предусматривает выделения бюджетных ассигнований;

f6 - коэффициент значимости контрольных событий для мероприятий муниципальной программы, реализация которых не предусматривает выделения бюджетных ассигнований (f6 = 1,2). В случае отсутствия таких мероприятий f6 = 0.

Сводный показатель выполнения муниципального задания по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) СПгз определяется в отношении каждого мероприятия, предусматривающего оказание муниципальных услуг (работ), по следующей формуле:

СПгз = 0,6 х W + 0,4 х Q,

где:

W - показатель выполнения муниципального задания по объему оказания муниципальной услуги (работы);

Q - интегральный показатель оценки качества оказанной муниципальной услуги (работы).

3.4.1. Показатель выполнения муниципального задания по объему оказания муниципальной услуги (работы) W определяется по формуле:



где:

Wфакт – фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (работы);

Wплан – планируемое на конец отчетного периода значение показателя объема муниципальной услуги (работы);

u – количество показателей объема муниципальной услуги (работы).

3.4.2. Интегральный показатель оценки качества оказанной муниципальной услуги (работы) Q определяется по формуле:



где:

Qt – показатель выполнения муниципального задания по качеству оказания муниципальной услуги (работы) t – ым муниципальным учреждением;

t – количество муниципальных учреждений, оказывающих муниципальную услугу (работу).

3.4.3. Показатель выполнения муниципального задания по качеству оказания муниципальной услуги (работы) t-ым муниципальным учреждением Qt определяется по формуле:



где:

Qфактd – фактическое значение d-гo показателя качества муниципальной услуги (работы) для t-го муниципального учреждения;

Qпланd – планируемое на конец отчетного периода значение d-го показателя качества муниципальной услуги (работы) для t-го муниципального учреждения;

pd – весовой коэффициент d-го показателя качества муниципальной услуги (работы), устанавливаемый с учетом его приоритетности (важности) в сопоставлении с другими показателями качества главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим утверждение и оценку выполнения муниципального задания. Сумма весовых коэффициентов по всем показателям качества составляет 1;

d – количество показателей качества муниципальной услуги (работы).

3.5. Уровень использования финансовых ресурсов при реализации муниципальной программы определяется по формуле:

КЗ = Vфакт / Vплбо,

где:

Vфакт – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет всех источников финансового обеспечения;

Vплбо – объем плановых расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в отчетном году.

В качестве объема плановых расходов из бюджета сельского поселения Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан указывается объем утвержденных по состоянию на 31 декабря отчетного года лимитов бюджетных обязательств.

В качестве объема плановых расходов за счет иных источников указываются данные по объемам расходов, предусмотренным за счет соответствующих источников на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинскийсельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень дворовых территорий,**  **подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ на 2021-2027 годы** | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район (городской округ) Республики Башкортостан | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Адреса многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Площадь дворовой территории, тыс. кв.м | Охват населения | Объемы финансирования, тыс. руб. | | |
| Всего | ФБ | РБ |
| 2022 год | | | | | | | | |
| Бакалинский | Бакалинский | с. Бакалы | ул. Советская д,3 ул. Ленина д.109, 111, 113 | 19000 | 179 |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Бакалинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий,  подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| Муниципальный район (городской округ) Республики Башкортостан | Наименование сельского (городского) поселения | | | | | Наименование населенного пункта | | Наименование общественной территории | | | Адрес местонахождения общественной территории | | Площадь общественной территории, кв.м | | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | СП Бакалинскийс/с | | | | | с. Бакалы | | Благоустройство парка «Западный» с.Бакалы МР Бакалинский район РБ | | | мкр. «Западный» | | 3500 | | |  | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | СП Бакалинскийс/с | | с. Бакалы | | Благоустройство парка «Западный» с.Бакалы МР Бакалинский район РБ (аллея) | | | мкр. «Западный» | | | | 10 000 | | |  | |